## Tabelle1
2015				Wer	Wo

01.10. - 31.12.		Vorbereitungen Firmengründung, juristische Form, Statuten etc.		Ruth/Lukas
01.10. - 31.10.		Erstellung Dokument «IT-Details»		Lukas
06.10.		Mailing an Reiseorganisatoren		Lukas
10.10. - 11.10.		Vorbereitung Mail an Jan, OK von Reiseorganisatoren einholen		Lukas
13.10.		Mail an Jan, Entscheidung Alleingang, Kooperation, etc.		Lukas
01.11.-30.11.		Auftrag «Circus» Erstellung Logo
01.11.-30.11.		«IT-Massnahmen» aus «IT-Details», bitbucket-Tickets		Lukas
14./15.11.		Treffen Lukas, Barbara, Ruth, Roli, Lutz		alle
01.12.		technische Entscheidungungen: Hosting, CMS		K-link
07. - 15.12.		Installation CMS		K-link
1.12. - 31.12.		Einarbeitung Dokumentation, Tests		Ruth
1.12. - 31.12.		Umsetzung Drucksachen, Vorlagen auf Basis Logo		Ruth

2016

1.1.16 - 31.01.		Firmengründung		Ruth/Lukas/Barbara
01.01.		Beginn Programmierung Schnittstellen		Lukas
01.02.		Arbeitsantritt Ruth bei K-link		Ruth
01.02. - 30.5.		Umsetzung Website		Ruth
26.03. - 02.04.		Vorbereitungswoche Südfrankreich		Ruth/Lukas

01.05. - 39.05.		Aufbau Billomat für Reisen 2017		Ruth
01.06. - 31.07.		Umsetzung Landing Pages		Ruth/Lukas
26.06.		Granfondo La Campionissimo		Ruth/Lukas/?	Aprica
01.06. - 31.08.		Einfüllen Inhalt in Website		Reiseorganisatoren
25.06. - 02.07.		Garmisch-Florenz		Ruth/Lukas
13.08. - 20.08.		Schweiz-Rundfahrt		Ruth/Lukas

01.09.		Start Angebote auf Website		Ruth/Lukas
01.09.		Beginn Administrative Arbeiten		Ruth
01.09.		SEO Massnahmen		Ruth
01.10.		Umsetzung Billomat für Kulta		Lukas

2017
01.01.		Beginn Buchhaltung Kulta		Ruth/Barbara

18.03. - 25.03.		Erste Woche Côte d'Azur		Ruth/Lukas
25.03.-01.04.		Saisonauftakt in Ligurien		Lukas
25.03.-01.04.		Strecken- und Hotelsuche Freiburg-Nizza		Ruth
01.04. - 08.04.		Zweite Woche Côte d'Azur		Ruth/Lukas